## Sprint 1
SPRINT 1			03/04/17

ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	14
				Inicio	03/04/17
1	Pruebas Socket
3	Registro
						03/04/17	04/04/17	05/04/17	06/04/17	07/04/17	08/04/17	09/04/17	10/04/17	11/04/17	12/04/17	13/04/17	14/04/17	15/04/17	16/04/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Pruebas Socket conexión con Android			FINALIZADO				1	1					1
	Obtención latitud-longitud de una escuela			FINALIZADO					1			1	1	1
	Interfaz registro			PENDIENTE
	Programación registro			PENDIENTE

## Sprint 2
SPRINT 2			17/04/17

ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	7
				Inicio	17/04/17
2	Creación BD
3	Creación base de la aplicación
4	Registro
5	Inicio de sesión
						17/04/17	18/04/17	19/04/17	20/04/17	21/04/17	22/04/17	23/04/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Creación BD – Mysql			FINALIZADO			X	X
	Creación base de la aplicación (cliente – escritorio)			FINALIZADO
	Creación base de la aplicación (servidor)			FINALIZADO				X
	Creación base de la aplicación (cliente-android)			FINALIZADO				X
	Interfaz registro escuela			FINALIZADO				X
	Programación registro escuela			FINALIZADO				X	X
	Interfaz registro usuario			PENDIENTE
	Programación registro usuario			PENDIENTE
	Interfaz login escuela			FINALIZADO				X
	Programación login escuela			FINALIZADO				X	X
	Interfaz principal escuela			FINALIZADO
	Interfaz login usuario			FINALIZADO				X				X
	Programación login usuario			PENDIENTE					X
	Interfaz principal usuario			PENDIENTE

## Sprint 3
SPRINT 3			24/04/17

ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	14
				Inicio	24/04/17
4	Registro
5	Inicio de sesión
6	Configuración del perfil – Escritorio
7	Configuración del perfil – APP
8	Mapa escuelas – APP
9	Seguir escuelas – APP
10	Mis escuelas – APP
11	Posibilidad de surfear – Escritorio
12	Posibilidad de surfear – APP
						24/04/17	25/04/17	26/04/17	27/04/17	28/04/17	29/04/17	30/04/17	01/05/17	02/05/17	03/05/17	04/05/17	05/05/17	06/05/17	07/05/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN					REALIZACIÓN
	Interfaz registro usuario			FINALIZADO			X					X
	Programación registro usuario			FINALIZADO				X			X			X		X
	Programación login usuario			FINALIZADO			X				X					X
	Interfaz principal usuario			FINALIZADO					X
	Interfaz configuración perfil usuario			PENDIENTE
	Programación configuración perfil usuario			PENDIENTE
	Interfaz configuración perfil escuela			FINALIZADO				X	X
	Programación configuración perfil escuela			FINALIZADO				X	X
	Interfaz mapa escuelas (app)			FINALIZADO					X
	Programación mapa escuelas (app)			FINALIZADO					X
	Interfaz seguir escuela			FINALIZADO					X
	Adapter y listView mis escuelas			FINALIZADO					X
	Programación activity mis escuelas			FINALIZADO					X
	Poder determinar si se puede surfear en Escritorio			FINALIZADO			X	X					X
	Posibilidad de surfear – APP (Si se actualiza en escritorio se actualiza en APP)			FINALIZADO					X

	TAREAS EXTERNAS REALIZADAS
	Interfaz alquiler surf escuela			FINALIZADO					X
	Interfaz alquiler kayak escuela			FINALIZADO					X

## Sprint 4
SPRINT 4			08/05/17

ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	7
				Inicio	08/05/17
7	Configuracion perfil
13	Alquiler de kayaks – Escritoria
14	Alquiler de kayaks – App
15	Alquiler de tablas de surf – Escritorio
16	Alquiler de tabas de surf – App
						08/05/17	09/05/17	10/05/17	11/05/17	12/05/17	13/05/17	14/05/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Configuración del perfil usuario – APP			PENDIENTE
	Programación alquiler surf – Escritorio			FINALIZADO				X			X
	Programación alquiler kayak – Escritorio			FINALIZADO					X		X
	Interfaz alquiler surf – APP			FINALIZADO				X
	Interfaz alquiler kayak – APP			FINALIZADO
	Programación alquiler kayak – APP			FINALIZADO			X			X	X
	Programación alquiler surf – APP			PENDIENTE
	Posibilidad cambio de IP – APP			FINALIZADO				X
	Posibilidad cambio de IP – Escritorio			FINALIZADO				X

								Velocidad:	11
								Estimacion:	16	dias

## Sprint 5
ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	7
				Inicio	15/05/17
7	Configuracion perfil – APP
16	Alquiler de tablas de surf – APP
17	Creación de excursiones – Escritorio
18	Apuntarse a una excursión – APP
19	Crear clase colectiva – Escritorio
22	Crear clase individual – Escritorio
						15/05/17	16/05/17	17/05/17	18/05/17	19/05/17	20/05/17	21/05/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Configuración del perfil usuario – APP			FINALIZADO				X
	Programación alquiler surf – APP			FINALIZADO						X
	Interfaz creación excursiones – Escritorio			FINALIZADO		X	X
	Programación creación excursiones – Escritorio			FINALIZADO			X	X
	Programación programar excursión – Escritorio			FINALIZADO			X				X
	Interfaz paneles excursiones – Escritorio			FINALIZADO		X
	Interfaz excursiones – APP			PENDIENTE
	Programación apuntarse excursiones – APP			PENDIENTE
	Interfaz clases individuales - Escritorio			FINALIZADO						X
	Interfaz clases colectivas - Escritorio			FINALIZADO						X
	Programación clases colectivas – Escritorio			FINALIZADO						X

										Velocidad:	8,86
										Estimacion:	17,61	días

## Sprint 6
ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	7
				Inicio	22/05/17
16	Alquiler de tablas de surf – APP
18	Apuntarse a una excursión – APP
20	Apuntarse a clase colectiva – APP
19	Crear clase colectiva – Escritorio
						22/05/17	23/05/17	24/05/17	25/05/17	26/05/17	27/05/17	28/05/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Mostrar alquileres realizados en la APP			FINALIZADO		X		X	X
	Interfaz excursiones APP			FINALIZADO		X		X
	Apuntarse a una excursión APP			PENDIENTE			X	X
	Ver excursiones apuntadas APP			PENDIENTE			X
	Interfaz clases colectivas AP			PENDIENTE
	Apuntarse a clase colectiva – APP			PENDIENTE
	Ver clases colectivas en las que participas – APP			PENDIENTE
	Ver participantes de las excursiones y clases colectivas – Escritorio			PENDIENTE

## Sprint 7
ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	7
				Inicio	29/05/2017
16	Alquiler de tablas de surf – APP
18	Apuntarse a una excursión – APP
20	Apuntarse a clase colectiva – APP
19	Crear clase colectiva – Escritorio
21	Apuntarse a clase individual – APP
22	Gestionar clase individual – Escritorio
	Mensajes
						29/05/17	30/05/17	31/05/17	01/06/17	02/06/17	03/06/17	04/06/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Apuntarse a una excursión APP			FINALIZADO			X	X
	Cancelar participación en excursión – APP			FINALIZADO
	Ver excursiones apuntadas APP			FINALIZADO				X
	Interfaz clases colectivas AP			PENDIENTE
	Apuntarse a clase colectiva – APP			PENDIENTE
	Ver clases colectivas en las que participas – APP			PENDIENTE
	Ver participantes de las excursiones y clases colectivas – Escritorio			FINALIZADO			X
	Interfaz clase individual – APP			PENDIENTE
	Programación clase individual – APP			PENDIENTE
	Programación clase individual – Escritorio			PENDIENTE
	Insertar mensajes al suspender una excursión			FINALIZADO

## Sprint 8
ID	HISTORIAS A REALIZAR			Duración	7
				Inicio	05/06/17
16	Alquiler de tablas de surf – APP			- ver alquileres app
21	Apuntarse a clase individual – APP
20	Apuntarse a clase colectiva - APP
23	Notificaciones de tiempo por actividad
24	Sistemas mensajes escuela – cliente
						05/06/17	06/06/17	07/05/17	08/06/17	09/06/17	10/06/17	11/06/17
	TAREA			ESTADO		REALIZACIÓN
	Ver clases colectivas en las que participas – APP			FINALIZADO			X
	Interfaz clase individual – APP			FINALIZADO						X
	Programación clase individual – APP			FINALIZADO					X
	Programación clase individual – Escritorio			FINALIZADO		X	X
	Gestionar alquileres ya pedidos – APP			FINALIZADO						X
	Obtener información API tiempo – Escritorio			FINALIZADO				X			X
	Comparar información API con datos actividades- Escritorio			PENDIENTE
	Interfaz mensajes – APP			FINALIZADO				X			X
	Programación mensajes – APP			FINALIZADO						X

			- Vuelta atrás de los activity (No definidos los precios)						Velocidad:	11,2857142857143
			- Codigos de la API en la BD						Final:	3,54430379746835	dias

			- Fichero init ip y puerto

## 'file:///C:/Users/pablo/Dropbox/PROYECTO/Pila%20Producto%2018-05.ods'#Hoja1
8

13
21